附件4

2021年度项目支出绩效自评表

|  |  |
| --- | --- |
| 项目名称 | 　污染防治专项 |
| 主管部门 | 　常德市生态环境局 | 实施单位 | 常德市生态环境局等单位 |
| 项目资金（万元） | 　 | 上年结转 | 年初预算 | 全年预算 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分 |
| 年度资金总额　 | 642.63 | 1600 | 2242.63 | 2339.28 | 　10 | 104.31% | 　10 |
| 其中：当年财政拨款　 |  | 1600 | 1737.14 | 1696.76 | 　 | 106.05% | 　 |
| 其他资金 | 642..63 |  | 642.63 | 642.52 | 　 | 99.98% | 　 |
| 年度总体目标 | 预期目标 | 实际完成情况　 |
| 通过实施本项目，解决区域重点环境问题，实现市城区PM2.5年平均浓度43ug/m3以下、空气质量全年优良率83%以上、省控及以上地表水考核断面水质优良率89%以上，有效改善生态环境质量，提升群众生产生活水平，社会公众满意度90%以上。 | 实现市城区PM2.5年平均浓度40.51ug/m3以下、空气质量全年优良率85.5%以上、省控及以上地表水考核断面水质优良率89.1%以上，生态环境质量持续改善，社会公众满意度达到96.4%以上。 |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 |
| 产出指标（50分） | 数量指标 | 生态环境宣传次数 | ≥600次 | ≥600次 | 　 | 　 | 　 |
| 环保督导、检查次数 | ≥30次 | 35次 |  |  |  |
| 大气污染防治技术服务天数 | 365天 | 365天 |  |  |  |
| 水污染防治技术服务天数 | 200天 | 150天 |  | 扣1分 | 推迟了40天，常德市新冠疫情，部分工作延迟。 |
| 清单更新（大气污染源清单动态更新及应急减排清单更新） | 各1份 | 各1份 |  |  |  |
| 应急预案修订、制定 | 各1套 | 各1套 |  |  |  |
| 农村黑臭水体治理试点示范项目申报 | 1个 | 0 |  |  | 已由区县（市）分局负责开展，用上级资金安排支出。 |
| PM2.5走航服务天数 | 25天 | 24天 |  |  |  |
| 方案及规划编制 | 各1套 | 0 |  | 扣1分 | 相关职责已划转至发改委，造成工作分工和进度调整。 |
| 排污许可证“回头看”技术服务 | 100家 | 235家 |  |  |  |
| 环评报告项目质量考核抽查 | 50个 | 33个 |  | 扣2分 | 工作进度推迟，预计2022年下半年开展2021年7月-2022年7月的环评报告的抽查  |
| 质量指标 | 政府采购合规性 | 100% | 100% | 　 | 　 | 　 |
| 清单更新准确率 | 100% | 100% |  |  |  |
| 督查案件办结率 | ≥85% | 100% |  |  |  |
| 审核通过率 | 100% | 100% |  |  |  |
| 政府采购服务质量达标率 | 100% | 100% |  |  |  |
| 时效指标 |  完成及时率 | 100% | 100% | 　 | 　 | 　 |
| 成本指标 | 成本规范合理率 | 100% | 100% | 　 | 　 | 　 |
| 效益指标（30分）　 | 经济效益指标 | 无 | 无 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 社会效益指标 | 公众知晓率 | 生态环境宣传到位 | ≥80% | 　 | 　 | 　 |
| 生活环境质量 | 居民所在区域环境质量逐年提高，达到相关质量标准 | 提高 |  |  |  |
| 生态效益指标 | 市城区PM2.5年平均浓度 | ≤43ug/m3 | 40.51ug/m3 | 　 | 　 | 　 |
| 市城区PM10年平均浓度 | ≤58ug/m3 | 51 ug/m3 |  |  |  |
| 空气质量优良率 | ≥83% | 85.5% |  |  |  |
| 省控及以上考核断面水质优良率 | ≥89% | 89.10% |  |  |  |
| 可持续影响指标 | 居民幸福指数 | 提升 | 提升 | 　 | 　 | 　 |
| 满意度指标（10分） | 服务对象满意度指标 | 社会公众满意度 | ≥90% | 96.4% | 　 | 　 | 　 |
| 总分 | 100 | 　96 | 提高预算编制和绩效目标设定的准确性和合理性。 |

备注：一个项目支出一张表。

填表人：丁炜琳 填报日期：2022年6月 联系电话：17300717451 单位负责人签字：