附件4

2021年度项目支出绩效自评表

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目名称 | 污染防治专项 | | | | | | | | | |
| 主管部门 | 常德市生态环境局 | | | | | | 实施单位 | 常德市生态环境局等单位 | | |
| 项目资金 （万元） |  | | 上年  结转 | 年初  预算 | | 全年  预算 | 全年  执行数 | 分值 | 执行率 | 得分 |
| 年度资金总额 | | 642.63 | 1600 | | 2242.63 | 2339.28 | 10 | 104.31% | 10 |
| 其中：当年财政拨款 | |  | 1600 | | 1737.14 | 1696.76 |  | 106.05% |  |
| 其他资金 | | 642..63 |  | | 642.63 | 642.52 |  | 99.98% |  |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | | | | 实际完成情况 | | | |
| 通过实施本项目，解决区域重点环境问题，实现市城区PM2.5年平均浓度43ug/m3以下、空气质量全年优良率83%以上、省控及以上地表水考核断面水质优良率89%以上，有效改善生态环境质量，提升群众生产生活水平，社会公众满意度90%以上。 | | | | | | 实现市城区PM2.5年平均浓度40.51ug/m3以下、空气质量全年优良率85.5%以上、省控及以上地表水考核断面水质优良率89.1%以上，生态环境质量持续改善，社会公众满意度达到96.4%以上。 | | | |
| 绩  效  指  标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | | 年度  指标值 | | 实际  完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因  分析及  改进措施 |
| 产出指标  （50分） | 数量指标 | 生态环境宣传次数 | | ≥600次 | | ≥600次 |  |  |  |
| 环保督导、检查次数 | | ≥30次 | | 35次 |  |  |  |
| 大气污染防治技术服务天数 | | 365天 | | 365天 |  |  |  |
| 水污染防治技术服务天数 | | 200天 | | 150天 |  | 扣1分 | 推迟了40天，常德市新冠疫情，部分工作延迟。 |
| 清单更新（大气污染源清单动态更新及应急减排清单更新） | | 各1份 | | 各1份 |  |  |  |
| 应急预案修订、制定 | | 各1套 | | 各1套 |  |  |  |
| 农村黑臭水体治理试点示范项目申报 | | 1个 | | 0 |  |  | 已由区县（市）分局负责开展，用上级资金安排支出。 |
| PM2.5走航服务天数 | | 25天 | | 24天 |  |  |  |
| 方案及规划编制 | | 各1套 | | 0 |  | 扣1分 | 相关职责已划转至发改委，造成工作分工和进度调整。 |
| 排污许可证“回头看”技术服务 | | 100家 | | 235家 |  |  |  |
| 环评报告项目质量考核抽查 | | 50个 | | 33个 |  | 扣2分 | 工作进度推迟，预计2022年下半年开展2021年7月-2022年7月的环评报告的抽查 |
| 质量指标 | 政府采购合规性 | | 100% | | 100% |  |  |  |
| 清单更新准确率 | | 100% | | 100% |  |  |  |
| 督查案件办结率 | | ≥85% | | 100% |  |  |  |
| 审核通过率 | | 100% | | 100% |  |  |  |
| 政府采购服务质量达标率 | | 100% | | 100% |  |  |  |
| 时效指标 | 完成及时率 | | 100% | | 100% |  |  |  |
| 成本指标 | 成本规范合理率 | | 100% | | 100% |  |  |  |
| 效益指标  （30分） | 经济效益指标 | 无 | | 无 | |  |  |  |  |
| 社会效益指标 | 公众知晓率 | | 生态环境宣传到位 | | ≥80% |  |  |  |
| 生活环境质量 | | 居民所在区域环境质量逐年提高，达到相关质量标准 | | 提高 |  |  |  |
| 生态效益指标 | 市城区PM2.5年平均浓度 | | ≤43ug/m3 | | 40.51ug/m3 |  |  |  |
| 市城区PM10年平均浓度 | | ≤58ug/m3 | | 51 ug/m3 |  |  |  |
| 空气质量优良率 | | ≥83% | | 85.5% |  |  |  |
| 省控及以上考核断面水质优良率 | | ≥89% | | 89.10% |  |  |  |
| 可持续影响指标 | 居民幸福指数 | | 提升 | | 提升 |  |  |  |
| 满意度  指标  （10分） | 服务对象满意度指标 | 社会公众满意度 | | ≥90% | | 96.4% |  |  |  |
| 总分 | | | | | | | | 100 | 96 | 提高预算编制和绩效目标设定的准确性和合理性。 |

备注：一个项目支出一张表。

填表人：丁炜琳 填报日期：2022年6月 联系电话：17300717451 单位负责人签字：