## Sheet1
附件3
2025年度项目支出绩效自评表
项目名称 | 污染防治专项
主管部门 | 常德市生态环境局 | [5 empty] | 实施单位 | 常德市生态环境局
项目资金 (万元) |  |  | 上年 结转 | 年初 预算 | 年中 调整 | 全年 预算 | 全年 执行数 | 分值 | 执行率 | 得分
| 年度资金总额 |  |  | 1335 |  | 1335 | 927.49 | 10 | 69.47% | 6.95
其中：当年财政拨款
其他资金
年度总体目标 | 预期目标 | [5 empty] | 实际完成情况
| 全面深入打好污染防治攻坚战。持续削减污染物排放总量，加强重污染天气应对，提升大气环境预警预报能力。持续推进水环境质量改善，加强饮用水水源地规范化建设和环境整治，全力推进农村黑臭水体治理。全面实施土壤污染源头防控行动计划，推进城市固体废物精细化管理。 | [5 empty] | 2025年完成了对40.8万辆移动源尾气的检测(含路检路查），每月对上级污染防治专项资金项目进行了通报，出具了12份常德市阶段性污染管控任务分析报告、365份空气质量情况报告，抽查了358家排污许可管理发证企业，编制了3份市级集中式饮用水水源地环境状况评估报告、县级集中式饮用水水源地环境状况评估报告，共监测了998个数据，突出生态环境问题整改完成率99.6%。
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  | 年度指标值 |  | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施
| 产出指标（50分） | 成本指标 | 办公经费 |  | ≤10万元 |  | 20.61万元 | 2 | 1 | 预留经费预算编制在委托业务费，后因年中调整，实际支出在办公经费
|  |  | 维修（护）费 |  | ≤10万元 |  | 0万元 | 2 | 2 | 实际上指标为委托业务费
|  |  | 专用材料购置费 |  | ≤30万元 |  | 11.89万元 | 2 | 2
|  |  | 委托业务费 |  | ≤1215万元 |  | 869.97万元 | 2 | 2
|  |  | 设备购置费 |  | ≤70万元 |  | 25.03万元 | 2 | 2 | “城区监测站能力建设”指标经济分类错上为“委托业务费”，实际为“设备购置费”
|  | 数量指标 | 移动源尾气检测数量(含路检路查） |  | 30万辆 |  | 40.8万辆 | 4 | 4
|  |  | 上级污染防治专项资金项目通报数量 |  | 12份 |  | 12份 | 4 | 4
|  |  | 常德市阶段性污染管控任务分析报告数量 |  | 12份 |  | 12份 | 4 | 4
|  |  | 空气质量情况报告 |  | 365份 |  | 365份 | 4 | 4
|  |  | 企业排污许可管理发证数量 |  | ≥300家 |  | 358家 | 4 | 4
|  |  | 监测数据 |  | ≥450个 |  | 998个 | 4 | 4
|  | 质量指标 | 不间断运行率 |  | 100% |  | 100% | 4 | 4
|  |  | 全市排污单位有效传输率 |  | ≥95% |  | 97.33% | 4 | 4
|  |  | 突出生态环境问题整改完成率 |  | 99% |  | 99.6% | 4 | 4
|  | 时效指标 | 工作完成及时率 |  | 100% |  | 100% | 4 | 4
| 效益指标（30分） | 社会效益指标 | 人居环境和居民生活品质 |  | 提升 |  | 提升 | 6 | 6
|  | 生态效益指标 | 市城区PM2.5年平均浓度 |  | ≤36ug/m3（以2025年上级下达为准） |  | 37.5ug/m3 | 8 | 6 | 全省各市州考核目标均比较严格，14市州均未完成考核目标，加强本地污染源精细化管控
|  |  | 市城区空气质量全年优良率 |  | ≥86.5%（以2025年上级下达为准） |  | 87.4% | 8 | 8
|  |  | 省控及以上考核断面水质优良率 |  | ≥93.5%（以2025年上级下达为准） |  | 95.7% | 8 | 8
| 满意度指标（10分） | 社会公众或服务对象满意度指标 | 社会公众满意度 |  | ≥90% |  | 95% | 10 | 10
总分 | [7 empty] | 100 | 93.95