## Sheet1
2022年常德市55个农村千人以上饮用水水源地生态环境问题整治完成情况统计表
问题总序号 | 问题分序号 | 水源地分序号 | 市州 | 县市区 | 水源地名称 | 水源地类型 | 保护区类型 （一级/二级） | 问题类型 | 问题具体情况 | 具体整治措施 | 计划完成时间节点 | 整治进度（单位：%） | 具体进度内容描述 | 是否完成整治 | 备 注
354 | 1 | 1 | 常德市 | 石门县 | 石门县蒙泉镇黄旗峪水库 | 湖库 | 一级 | 标识标牌 | 未设置界牌和宣传牌 | 安装界牌和宣传牌 | 2022-08-30 | 100 | 已整改完成并销号 | 是
355 | 2 |  | 常德市 | 石门县 | 石门县蒙泉镇黄旗峪水库 | 湖库 | 二级 | 标识标牌 | 未设置界牌 | 安装界牌 | 2022-08-30 | 100 | 已整改完成并销号 | 是
356 | 3 | 2 | 常德市 | 石门县 | 石门县蒙泉镇太浮水库 | 湖库 | 一级 | 标识标牌 | 未设置隔离围栏、界牌和宣传牌 | 安装隔离围栏、界牌和宣传牌 | 2022-08-30 | 100 | 已整改完成并销号 | 是
357 | 4 |  | 常德市 | 石门县 | 石门县蒙泉镇太浮水库 | 湖库 | 二级 | 标识标牌 | 未设置界牌 | 安装界牌 | 2022-08-30 | 100 | 已整改完成并销号 | 是
358 | 5 |  | 常德市 | 石门县 | 石门县蒙泉镇太浮水库 | 湖库 | 二级 | 生活面源污染 | 12户原住民的生活污水未净化处理 | 采用三格净化池+人工湿地进行收集处理 | 2022-08-30 | 100 | 已整改完成并销号 | 是
359 | 6 | 3 | 常德市 | 石门县 | 石门县蒙泉镇城门寨水源地 | 河流 | 一级 | 标识标牌 | 未设置界牌和隔离围栏 | 安装界牌和隔离围栏 | 2022-08-30 | 100 | 已整改完成并销号 | 是
360 | 7 |  | 常德市 | 石门县 | 石门县蒙泉镇城门寨水源地 | 河流 | 二级 | 标识标牌 | 未设置界牌和宣传牌 | 安装界牌和宣传牌 | 2022-08-30 | 100 | 已整改完成并销号 | 是
361 | 8 | 4 | 常德市 | 石门县 | 石门县所街乡铜锅寨水源地 | 河流 | 一级 | 标识标牌 | 未设置界牌和宣传牌 | 安装界牌和宣传牌 | 2022-08-30 | 100 | 已整改完成并销号 | 是
362 | 9 | 5 | 常德市 | 石门县 | 石门县所街乡中宪水库 | 湖库 | 一级 | 标识标牌 | 未设置隔离围栏、界牌和宣传牌 | 安装隔离围栏、界牌和宣传牌 | 2022-08-30 | 100 | 已整改完成并销号 | 是
363 | 10 |  | 常德市 | 石门县 | 石门县所街乡中宪水库 | 湖库 | 二级 | 标识标牌 | 未设置界牌 | 安装界牌 | 2022-08-30 | 100 | 已整改完成并销号 | 是
364 | 11 | 6 | 常德市 | 石门县 | 石门县所街乡柳家台供水站地下水 | 地下水 | 一级 | 标识标牌 | 未设置隔离围栏、界牌和宣传牌 | 安装隔离围栏、界牌和宣传牌 | 2022-08-30 | 100 | 已整改完成并销号 | 是
365 | 12 |  | 常德市 | 石门县 | 石门县所街乡柳家台供水站地下水 | 地下水 | 二级 | 标识标牌 | 未设置界牌 | 安装界牌 | 2022-08-30 | 100 | 已整改完成并销号 | 是
366 | 13 |  | 常德市 | 石门县 | 石门县所街乡柳家台供水站地下水 | 地下水 | 二级 | 交通穿越 | 未设置交通警示牌 | 安装交通警示牌 | 2022-08-30 | 100 | 已整改完成并销号 | 是
367 | 14 |  | 常德市 | 石门县 | 石门县所街乡柳家台供水站地下水 | 地下水 | 二级 | 生活面源污染 | 6户原住民的生活污水未净化处理 | 采用三格净化池+人工湿地进行收集处理 | 2022-08-30 | 100 | 已整改完成并销号 | 是
368 | 15 | 7 | 常德市 | 石门县 | 石门县三圣乡楚阳水库 | 湖库 | 一级 | 标识标牌 | 未设置隔离围栏、界牌和宣传牌 | 安装隔离围栏、界牌和宣传牌 | 2022-08-30 | 100 | 已整改完成并销号 | 是
369 | 16 |  | 常德市 | 石门县 | 石门县三圣乡楚阳水库 | 湖库 | 二级 | 标识标牌 | 未设置界牌 | 安装界牌 | 2022-08-30 | 100 | 已整改完成并销号 | 是
370 | 17 |  | 常德市 | 石门县 | 石门县三圣乡楚阳水库 | 湖库 | 二级 | 生活面源污染 | 21户原住民的生活污水未净化处理 | 采用三格净化池+人工湿地进行收集处理 | 2022-08-30 | 100 | 已整改完成并销号 | 是
371 | 18 | 8 | 常德市 | 石门县 | 石门县三圣乡北流溪水源地 | 河流 | 一级 | 标识标牌 | 未设置隔离围栏、界牌和宣传牌 | 安装隔离围栏、界牌和宣传牌 | 2022-08-30 | 100 | 已整改完成并销号 | 是
372 | 19 |  | 常德市 | 石门县 | 石门县三圣乡北流溪水源地 | 河流 | 二级 | 标识标牌 | 未设置界牌 | 安装界牌 | 2022-08-30 | 100 | 已整改完成并销号 | 是
373 | 20 | 9 | 常德市 | 石门县 | 石门县三圣乡杜家岗村供水站地下水 | 地下水 | 一级 | 标识标牌 | 未设置界牌和宣传牌 | 安装界牌和宣传牌 | 2022-08-30 | 100 | 已整改完成并销号 | 是
374 | 21 |  | 常德市 | 石门县 | 石门县三圣乡杜家岗村供水站地下水 | 地下水 | 二级 | 生活面源污染 | 1户原住民的生活污水未净化处理 | 采用三格净化池+人工湿地进行收集处理 | 2022-08-30 | 100 | 已整改完成并销号 | 是
375 | 22 |  | 常德市 | 石门县 | 石门县三圣乡杜家岗村供水站地下水 | 地下水 | 二级 | 标识标牌 | 未设置界牌 | 安装界牌 | 2022-08-30 | 100 | 已整改完成并销号 | 是
376 | 23 | 10 | 常德市 | 石门县 | 石门县新铺镇红卫水库 | 湖库 | 一级 | 标识标牌 | 未设置隔离围栏和界牌 | 安装隔离围栏和界牌 | 2022-08-30 | 100 | 已整改完成并销号 | 是
377 | 24 |  | 常德市 | 石门县 | 石门县新铺镇红卫水库 | 湖库 | 二级 | 生活面源污染 | 11户原住民的生活污水未净化处理 | 采用三格净化池+人工湿地进行收集处理 | 2022-08-30 | 100 | 已整改完成并销号 | 是
378 | 25 |  | 常德市 | 石门县 | 石门县新铺镇红卫水库 | 湖库 | 二级 | 标识标牌 | 未设置界牌和宣传牌 | 安装界牌和宣传牌 | 2022-08-30 | 100 | 已整改完成并销号 | 是
379 | 26 | 11 | 常德市 | 石门县 | 石门县新铺乡花桥水库 | 湖库 | 二级 | 标识标牌 | 未设置界牌和宣传牌 | 安装界牌和宣传牌 | 2022-08-30 | 100 | 已整改完成并销号 | 是
380 | 27 |  | 常德市 | 石门县 | 石门县新铺乡花桥水库 | 湖库 | 二级 | 生活面源污染 | 8户原住民的生活污水未净化处理 | 采用三格净化池+人工湿地进行收集处理 | 2022-08-30 | 100 | 已整改完成并销号 | 是
381 | 28 | 12 | 常德市 | 石门县 | 石门县新铺镇胜利水库 | 湖库 | 一级 | 标识标牌 | 未设置隔离围栏、界牌和宣传牌 | 安装隔离围栏、界牌和宣传牌 | 2022-08-30 | 100 | 已整改完成并销号 | 是
382 | 29 |  | 常德市 | 石门县 | 石门县新铺镇胜利水库 | 湖库 | 二级 | 生活面源污染 | 10户原住民的生活污水未净化处理 | 采用三格净化池+人工湿地进行收集处理 | 2022-08-30 | 100 | 已整改完成并销号 | 是
383 | 30 |  | 常德市 | 石门县 | 石门县新铺镇胜利水库 | 湖库 | 二级 | 标识标牌 | 未设置界牌和宣传牌 | 安装界牌和宣传牌 | 2022-08-30 | 100 | 已整改完成并销号 | 是
384 | 31 | 13 | 常德市 | 石门县 | 石门县新铺镇东风水库 | 湖库 | 一级 | 标识标牌 | 未设置隔离围栏、界牌和宣传牌 | 安装隔离围栏、界牌和宣传牌 | 2022-08-30 | 100 | 已整改完成并销号 | 是
385 | 32 | 14 | 常德市 | 石门县 | 石门县新铺镇黄溪峪村供水站（红岩溪）地下水 | 地下水 | 一级 | 标识标牌 | 未设置隔离围栏、界牌和宣传牌 | 安装隔离围栏、界牌和宣传牌 | 2022-08-30 | 100 | 已整改完成并销号 | 是
386 | 33 | 15 | 常德市 | 石门县 | 石门县新铺镇黄溪峪村供水站地下水 | 地下水 | 一级 | 标识标牌 | 未设置界牌和宣传牌 | 安装界牌和宣传牌 | 2022-08-30 | 100 | 已整改完成并销号 | 是
387 | 34 | 16 | 常德市 | 石门县 | 石门县新铺镇双堰堤村供水工程地下水 | 地下水 | 一级 | 标识标牌 | 未设置界牌和宣传牌 | 安装界牌和宣传牌 | 2022-08-30 | 100 | 已整改完成并销号 | 是
388 | 35 | 17 | 常德市 | 石门县 | 石门县新铺镇河曲峪村插旗垭集中供水工程地下水 | 地下水 | 一级 | 标识标牌 | 未设置界牌和宣传牌 | 安装界牌和宣传牌 | 2022-08-30 | 100 | 已整改完成并销号 | 是
389 | 36 | 18 | 常德市 | 石门县 | 石门县子良乡茶园水库 | 湖库 | 一级 | 标识标牌 | 未设置隔离围栏、界牌和宣传牌 | 安装隔离围栏、界牌和宣传牌 | 2022-08-30 | 100 | 已整改完成并销号 | 是
390 | 37 |  | 常德市 | 石门县 | 石门县子良乡茶园水库 | 湖库 | 二级 | 标识标牌 | 未设置界牌 | 安装界牌 | 2022-08-30 | 100 | 已整改完成并销号 | 是
391 | 38 | 19 | 常德市 | 石门县 | 石门县子良镇白果水库 | 湖库 | 一级 | 标识标牌 | 未设置隔离围栏、界牌和宣传牌 | 安装隔离围栏、界牌和宣传牌 | 2022-08-30 | 100 | 已整改完成并销号 | 是
392 | 39 |  | 常德市 | 石门县 | 石门县子良镇白果水库 | 湖库 | 二级 | 标识标牌 | 未设置界牌 | 安装界牌 | 2022-08-30 | 100 | 已整改完成并销号 | 是
393 | 40 | 20 | 常德市 | 石门县 | 石门县维新镇水碾溪水库 | 湖库 | 一级 | 标识标牌 | 未设置隔离围栏、界牌和宣传牌 | 安装隔离围栏、界牌和宣传牌 | 2022-08-30 | 100 | 已整改完成并销号 | 是
394 | 41 |  | 常德市 | 石门县 | 石门县维新镇水碾溪水库 | 湖库 | 二级 | 标识标牌 | 未设置界牌 | 安装界牌 | 2022-08-30 | 100 | 已整改完成并销号 | 是
395 | 42 |  | 常德市 | 石门县 | 石门县维新镇水碾溪水库 | 湖库 | 二级 | 交通穿越 | 未设置交通警示牌 | 安装交通警示牌 | 2022-08-30 | 100 | 已整改完成并销号 | 是
396 | 43 |  | 常德市 | 石门县 | 石门县维新镇水碾溪水库 | 湖库 | 二级 | 生活面源污染 | 35户原住民的生活污水未净化处理 | 采用三格净化池+人工湿地进行收集处理 | 2022-08-30 | 100 | 已整改完成并销号 | 是
397 | 44 | 21 | 常德市 | 石门县 | 石门县维新镇皂市水库 | 湖库 | 二级 | 标识标牌 | 未设置界牌 | 安装界牌 | 2022-08-30 | 100 | 已整改完成并销号 | 是
398 | 45 |  | 常德市 | 石门县 | 石门县维新镇皂市水库 | 湖库 | 二级 | 交通穿越 | 未设置交通警示牌 | 安装交通警示牌 | 2022-08-30 | 100 | 已整改完成并销号 | 是
399 | 46 |  | 常德市 | 石门县 | 石门县维新镇皂市水库 | 湖库 | 二级 | 生活面源污染 | 40户原住民的生活污水未净化处理 | 采用三格净化池+人工湿地进行收集处理 | 2022-08-30 | 100 | 已整改完成并销号 | 是
400 | 47 | 22 | 常德市 | 石门县 | 石门县维新镇常家水库 | 湖库 | 一级 | 标识标牌 | 未设置隔离围栏、界牌和宣传牌 | 安装隔离围栏、界牌和宣传牌 | 2022-08-30 | 100 | 已整改完成并销号 | 是
401 | 48 |  | 常德市 | 石门县 | 石门县维新镇常家水库 | 湖库 | 二级 | 标识标牌 | 未设置界牌 | 安装界牌 | 2022-08-30 | 100 | 已整改完成并销号 | 是
402 | 49 |  | 常德市 | 石门县 | 石门县维新镇常家水库 | 湖库 | 二级 | 生活面源污染 | 12户原住民的生活污水未净化处理 | 采用三格净化池+人工湿地进行收集处理 | 2022-08-30 | 100 | 已整改完成并销号 | 是
403 | 50 | 23 | 常德市 | 石门县 | 石门县维新镇中渡水村大洞口地下水 | 地下水 | 一级 | 标识标牌 | 未设置隔离围栏、界牌和宣传牌 | 安装隔离围栏、界牌和宣传牌 | 2022-08-30 | 100 | 已整改完成并销号 | 是
404 | 51 |  | 常德市 | 石门县 | 石门县维新镇中渡水村大洞口地下水 | 地下水 | 二级 | 标识标牌 | 未设置界牌 | 安装界牌 | 2022-08-30 | 100 | 已整改完成并销号 | 是
405 | 52 |  | 常德市 | 石门县 | 石门县维新镇中渡水村大洞口地下水 | 地下水 | 二级 | 交通穿越 | 未设置交通警示牌 | 安装交通警示牌 | 2022-08-30 | 100 | 已整改完成并销号 | 是
406 | 53 | 24 | 常德市 | 石门县 | 石门县白云乡邓家湾水库 | 湖库 | 一级 | 标识标牌 | 未设置隔离围栏 | 安装隔离围栏 | 2022-08-30 | 100 | 已整改完成并销号 | 是
407 | 54 | 25 | 常德市 | 石门县 | 石门县白云乡共和水库 | 湖库 | 一级 | 标识标牌 | 未设置隔离围栏、界牌和宣传牌 | 安装隔离围栏、界牌和宣传牌 | 2022-08-30 | 100 | 已整改完成并销号 | 是
408 | 55 |  | 常德市 | 石门县 | 石门县白云乡共和水库 | 湖库 | 二级 | 标识标牌 | 未设置界牌 | 安装界牌 | 2022-08-30 | 100 | 已整改完成并销号 | 是
409 | 56 | 26 | 常德市 | 石门县 | 石门县白云乡双峪水库 | 湖库 | 一级 | 标识标牌 | 未设置隔离围栏 | 安装隔离围栏 | 2022-08-30 | 100 | 已整改完成并销号 | 是
410 | 57 | 27 | 常德市 | 石门县 | 石门县白云乡月儿湾水库 | 湖库 | 一级 | 标识标牌 | 未设置隔离围栏、界牌和宣传牌 | 安装隔离围栏、界牌和宣传牌 | 2022-08-30 | 100 | 已整改完成并销号 | 是
411 | 58 |  | 常德市 | 石门县 | 石门县白云乡月儿湾水库 | 湖库 | 二级 | 标识标牌 | 未设置界牌 | 安装界牌 | 2022-08-30 | 100 | 已整改完成并销号 | 是
412 | 59 | 28 | 常德市 | 石门县 | 石门县楚江镇泉水洞水库 | 湖库 | 一级 | 标识标牌 | 未设置隔离围栏、界牌和宣传牌 | 安装隔离围栏、界牌和宣传牌 | 2022-08-30 | 100 | 已整改完成并销号 | 是
413 | 60 | 29 | 常德市 | 石门县 | 石门县新关镇松林水库 | 湖库 | 一级 | 标识标牌 | 未设置隔离围栏和界牌 | 安装隔离围栏和界牌 | 2022-08-30 | 100 | 已整改完成并销号 | 是
414 | 61 | 30 | 常德市 | 石门县 | 石门县新关镇苏崖泽水源地 | 河流 | 一级 | 标识标牌 | 未设置界牌和宣传牌 | 安装界牌和宣传牌 | 2022-08-30 | 100 | 已整改完成并销号 | 是
415 | 62 | 31 | 常德市 | 石门县 | 石门县二都乡新街水库 | 湖库 | 一级 | 标识标牌 | 未设置隔离围栏、界牌和宣传牌 | 安装隔离围栏、界牌和宣传牌 | 2022-08-30 | 100 | 已整改完成并销号 | 是
416 | 63 |  | 常德市 | 石门县 | 石门县二都乡新街水库 | 湖库 | 二级 | 标识标牌 | 未设置界牌 | 安装界牌 | 2022-08-30 | 100 | 已整改完成并销号 | 是
417 | 64 |  | 常德市 | 石门县 | 石门县二都乡新街水库 | 湖库 | 二级 | 生活面源污染 | 18户原住民的生活污水未净化处理 | 采用三格净化池+人工湿地进行收集处理 | 2022-08-30 | 100 | 已整改完成并销号 | 是
418 | 65 | 32 | 常德市 | 石门县 | 石门县磨市镇商溪河水源地 | 河流 | 一级 | 标识标牌 | 未设置隔离围栏、界牌和宣传牌 | 安装隔离围栏、界牌和宣传牌 | 2022-08-30 | 100 | 已整改完成并销号 | 是
419 | 66 |  | 常德市 | 石门县 | 石门县磨市镇商溪河水源地 | 河流 | 二级 | 标识标牌 | 未设置界牌 | 安装界牌 | 2022-08-30 | 100 | 已整改完成并销号 | 是
420 | 67 |  | 常德市 | 石门县 | 石门县磨市镇商溪河水源地 | 河流 | 二级 | 交通穿越 | 未设置交通警示牌 | 安装交通警示牌 | 2022-08-30 | 100 | 已整改完成并销号 | 是
421 | 68 |  | 常德市 | 石门县 | 石门县磨市镇商溪河水源地 | 河流 | 二级 | 生活面源污染 | 23户原住民的生活污水未净化处理 | 采用三格净化池+人工湿地进行收集处理 | 2022-08-30 | 100 | 已整改完成并销号 | 是
422 | 69 | 33 | 常德市 | 石门县 | 石门县壶瓶山镇杨家河水源地 | 河流 | 一级 | 标识标牌 | 未设置界牌和宣传牌 | 安装界牌和宣传牌 | 2022-08-30 | 100 | 已整改完成并销号 | 是
423 | 70 |  | 常德市 | 石门县 | 石门县壶瓶山镇杨家河水源地 | 河流 | 一级 | 生活面源污染 | 6户原住民的生活污水未净化处理 | 采用三格净化池+人工湿地进行收集处理 | 2022-08-30 | 100 | 已整改完成并销号 | 是
424 | 71 | 34 | 常德市 | 石门县 | 石门县壶瓶山镇山羊湾水源地 | 河流 | 一级 | 标识标牌 | 未设置界牌和宣传牌 | 安装界牌和宣传牌 | 2022-08-30 | 100 | 已整改完成并销号 | 是
425 | 72 |  | 常德市 | 石门县 | 石门县壶瓶山镇山羊湾水源地 | 河流 | 二级 | 标识标牌 | 未设置界牌 | 安装界牌 | 2022-08-30 | 100 | 已整改完成并销号 | 是
426 | 73 | 35 | 常德市 | 石门县 | 石门县太平镇白竹垭水源地 | 河流 | 一级 | 标识标牌 | 未设置界牌和宣传牌 | 安装界牌和宣传牌 | 2022-08-30 | 100 | 已整改完成并销号 | 是
427 | 74 |  | 常德市 | 石门县 | 石门县太平镇白竹垭水源地 | 河流 | 一级 | 交通穿越 | 未设置交通警示牌 | 安装交通警示牌 | 2022-08-30 | 100 | 已整改完成并销号 | 是
428 | 75 |  | 常德市 | 石门县 | 石门县太平镇白竹垭水源地 | 河流 | 一级 | 生活面源污染 | 7户原住民的生活污水未净化处理 | 采用三格净化池+人工湿地进行收集处理 | 2022-08-30 | 100 | 已整改完成并销号 | 是
429 | 76 | 36 | 常德市 | 石门县 | 石门县雁池乡五通庙水源地 | 河流 | 一级 | 标识标牌 | 未设置界牌和宣传牌 | 安装界牌和宣传牌 | 2022-08-30 | 100 | 已整改完成并销号 | 是
430 | 77 | 37 | 常德市 | 石门县 | 石门县雁池乡老峪水库 | 湖库 | 一级 | 标识标牌 | 未设置隔离围栏、界牌和宣传牌 | 安装隔离围栏、界牌和宣传牌 | 2022-08-30 | 100 | 已整改完成并销号 | 是
431 | 78 |  | 常德市 | 石门县 | 石门县雁池乡老峪水库 | 湖库 | 二级 | 标识标牌 | 未设置界牌 | 安装界牌 | 2022-08-30 | 100 | 已整改完成并销号 | 是
432 | 79 |  | 常德市 | 石门县 | 石门县雁池乡老峪水库 | 湖库 | 二级 | 生活面源污染 | 3户原住民的生活污水未净化处理 | 采用三格净化池+人工湿地进行收集处理 | 2022-08-30 | 100 | 已整改完成并销号 | 是
433 | 80 | 38 | 常德市 | 石门县 | 石门县雁池乡里山河水库 | 湖库 | 一级 | 标识标牌 | 未设置隔离围栏、界牌和宣传牌 | 安装隔离围栏、界牌和宣传牌 | 2022-08-30 | 100 | 已整改完成并销号 | 是
434 | 81 |  | 常德市 | 石门县 | 石门县雁池乡里山河水库 | 湖库 | 二级 | 标识标牌 | 未设置界牌 | 安装界牌 | 2022-08-30 | 100 | 已整改完成并销号 | 是
435 | 82 |  | 常德市 | 石门县 | 石门县雁池乡里山河水库 | 湖库 | 二级 | 生活面源污染 | 30户原住民的生活污水未净化处理 | 采用三格净化池+人工湿地进行收集处理 | 2022-08-30 | 100 | 已整改完成并销号 | 是
436 | 83 | 39 | 常德市 | 石门县 | 石门县皂市镇廖家坪供水站地下水 | 地下水 | 一级 | 标识标牌 | 未设置隔离围栏、界牌和宣传牌 | 安装隔离围栏、界牌和宣传牌 | 2022-08-30 | 100 | 已整改完成并销号 | 是
437 | 84 | 40 | 常德市 | 石门县 | 石门县皂市镇岳家铺供水站地下水 | 地下水 | 一级 | 标识标牌 | 未设置隔离围栏、界牌和宣传牌 | 安装隔离围栏、界牌和宣传牌 | 2022-08-30 | 100 | 已整改完成并销号 | 是
438 | 85 |  | 常德市 | 石门县 | 石门县皂市镇岳家铺供水站地下水 | 地下水 | 二级 | 标识标牌 | 未设置界牌 | 安装界牌 | 2022-08-30 | 100 | 已整改完成并销号 | 是
439 | 86 | 41 | 常德市 | 鼎城区 | 石板滩镇金刚水库饮用水水源保护区 | 湖库 | 一级 | 标识标牌 | 界标设置不规范 | 按要求完善界标设置 | 8月30 | 100 | 已整改完成并销号 | 是
440 | 87 |  | 常德市 | 鼎城区 | 石板滩镇金刚水库饮用水水源保护区 | 湖库 | 二级 | 标识标牌 | 界标设置不规范 | 按要求完善界标设置 | 8月30 | 100 | 已整改完成并销号 | 是
441 | 88 | 42 | 常德市 | 鼎城区 | 石板滩镇太阳水库饮用水水源保护区 | 湖库 | 一级 | 标识标牌 | 界标设置不规范 | 按要求完善界标设置 | 8月30 | 100 | 已整改完成并销号 | 是
442 | 89 |  | 常德市 | 鼎城区 | 石板滩镇太阳水库饮用水水源保护区 | 湖库 | 二级 | 标识标牌 | 界标设置不规范 | 按要求完善界标设置 | 8月30 | 100 | 已整改完成并销号 | 是
443 | 90 | 43 | 常德市 | 鼎城区 | 石板滩镇白龙潭水库饮用水水源保护区 | 湖库 | 一级 | 其他问题 | 界标设置不规范，围栏未完善，主坝存在与供水设施和保护水源无关的建设项目（临时工棚） | 按要求完善界标设置，完善围栏、尽快拆除临时工棚 | 8月30 | 100 | 已整改完成并销号 | 是
444 | 91 |  | 常德市 | 鼎城区 | 石板滩镇白龙潭水库饮用水水源保护区 | 湖库 | 二级 | 标识标牌 | 界标设置不规范 | 按要求完善界标设置 | 4月30 | 100 | 已整改完成并销号 | 是
445 | 92 | 44 | 常德市 | 鼎城区 | 石板滩镇罗湾水库饮用水水源保护区 | 湖库 | 一级 | 标识标牌 | 界标设置不规范 | 按要求完善界标设置 | 8月30 | 100 | 已整改完成并销号 | 是
446 | 93 |  | 常德市 | 鼎城区 | 石板滩镇罗湾水库饮用水水源保护区 | 湖库 | 二级 | 标识标牌 | 界标设置不规范 | 按要求完善界标设置 | 8月30 | 100 | 已整改完成并销号 | 是
447 | 94 | 45 | 常德市 | 鼎城区 | 花岩溪管理处何公祠山塘饮用水水源保护区 | 湖库 | 一级 | 其他问题 | 防护栏设置欠规范 | 规范完善防护栏设置。 | 8月30 | 100 | 已整改完成并销号 | 是
448 | 95 | 46 | 常德市 | 鼎城区 | 许家桥回族维吾尔族乡丁家坝水库饮用水水源保护区 | 湖库 | 一级 | 生活面源污染 | 保护区内28户原始居民生活污水收集处理未全面规范 | 对原始居民实施改厕工程 | 8月30 | 100 | 已整改完成并销号 | 是
449 | 96 | 47 | 常德市 | 澧县 | 民主水库水库饮用水水源保护区 | 湖库 | 一级 | 标识标牌 | 未设置宣传牌、界标牌、隔离防护网 | 完善标识牌、宣传牌及隔离防护设施的设置 | 8月30 | 100 | 已整改完成并销号 | 是
450 | 97 |  | 常德市 | 澧县 | 民主水库水库饮用水水源保护区 | 湖库 | 二级 | 标识标牌 | 未设置界标牌 | 完善界标设置 | 8月30 | 100 | 已整改完成并销号 | 是
451 | 98 | 48 | 常德市 | 澧县 | 枫树湾水库饮用水水源保护区 | 湖库 | 一级 | 标识标牌 | 未设置宣传牌、界标牌、隔离防护网 | 完善标识牌、宣传牌及隔离防护设施的设置 | 8月30 | 100 | 已整改完成并销号 | 是
452 | 99 |  | 常德市 | 澧县 | 枫树湾水库饮用水水源保护区 | 湖库 | 二级 | 标识标牌 | 未设置界标牌 | 完善界标设置 | 8月30 | 100 | 已整改完成并销号 | 是
453 | 100 | 49 | 常德市 | 澧县 | 芭王堰塘饮用水水源保护区 | 湖库 | 一级 | 标识标牌 | 未设置宣传牌、界标牌、隔离防护网 | 完善标识牌、宣传牌及隔离防护设施的设置 | 8月30 | 100 | 已整改完成并销号 | 是
454 | 101 |  | 常德市 | 澧县 | 芭王堰塘饮用水水源保护区 | 湖库 | 二级 | 标识标牌 | 未设置界标牌 | 完善界标设置 | 8月30 | 100 | 已整改完成并销号 | 是
455 | 102 | 50 | 常德市 | 澧县 | 辗子垭水库饮用水水源保护区 | 湖库 | 一级 | 标识标牌 | 未设置宣传牌、界标牌、隔离防护网 | 完善标识牌、宣传牌及隔离防护设施的设置 | 8月30 | 100 | 已整改完成并销号 | 是
456 | 103 |  | 常德市 | 澧县 | 辗子垭水库饮用水水源保护区 | 湖库 | 二级 | 标识标牌 | 未设置界标牌 | 完善界标设置 | 8月30 | 100 | 已整改完成并销号 | 是
457 | 104 | 51 | 常德市 | 澧县 | 洈水饮用水水源保护区 | 河流 | 一级 | 标识标牌 | 未设置宣传牌、界标牌、隔离防护网 | 完善标识牌、宣传牌及隔离防护设施的设置 | 8月30 | 100 | 已整改完成并销号 | 是
458 | 105 |  | 常德市 | 澧县 | 洈水饮用水水源保护区 | 河流 | 二级 | 标识标牌 | 未设置界标牌 | 完善界标设置 | 8月30 | 100 | 已整改完成并销号 | 是
459 | 106 | 52 | 常德市 | 澧县 | 太青水库饮用水水源保护区 | 湖库 | 一级 | 标识标牌 | 未设置宣传牌、界标牌、隔离防护网 | 完善标识牌、宣传牌及隔离防护设施的设置 | 8月30 | 100 | 已整改完成并销号 | 是
460 | 107 |  | 常德市 | 澧县 | 太青水库饮用水水源保护区 | 湖库 | 二级 | 标识标牌 | 未设置界标牌 | 完善界标设置 | 8月30 | 100 | 已整改完成并销号 | 是
461 | 108 | 53 | 常德市 | 澧县 | 南山水库饮用水水源保护区 | 湖库 | 一级 | 标识标牌 | 未设置宣传牌、界标牌、隔离防护网 | 完善标识牌、宣传牌及隔离防护设施的设置 | 8月30 | 100 | 已整改完成并销号 | 是
462 | 109 |  | 常德市 | 澧县 | 南山水库饮用水水源保护区 | 湖库 | 二级 | 标识标牌 | 未设置界标牌 | 完善界标设置 | 8月30 | 100 | 已整改完成并销号 | 是
463 | 110 | 54 | 常德市 | 澧县 | 桑木峪水库饮用水水源保护区 | 湖库 | 一级 | 标识标牌 | 未设置宣传牌、界标牌、隔离防护网 | 完善标识牌、宣传牌及隔离防护设施的设置 | 8月30 | 100 | 已整改完成并销号 | 是
464 | 111 |  | 常德市 | 澧县 | 桑木峪水库饮用水水源保护区 | 湖库 | 二级 | 标识标牌 | 未设置界标牌 | 完善界标设置 | 8月30 | 100 | 已整改完成并销号 | 是
465 | 112 | 55 | 常德市 | 澧县 | 道水饮用水水源保护区 | 河流 | 一级 | 标识标牌 | 未设置宣传牌、界标牌、隔离防护网 | 完善标识牌、宣传牌及隔离防护设施的设置 | 8月30 | 100 | 已整改完成并销号 | 是
466 | 113 |  | 常德市 | 澧县 | 道水饮用水水源保护区 | 河流 | 二级 | 标识标牌 | 未设置界标牌 | 完善界标设置 | 8月30 | 100 | 已整改完成并销号 | 是