## Sheet1
常德市2024年入河湖排污口整治销号汇总清单
序号 | 市州 | 排污口名称 | 排污口编码 | 已发现的主要问题 | 整治措施 | 责任主体 | 市级督导单位 | 整治时限
1 | 常德市 | 常德市武陵区常德达门船舶有限公司排污口 | FF4307020021GY00 | 17.需树立标识牌 （排口未树立标识牌）19.需审批登记（入河排污口需要办理审批手续） | 1.依法完成排污口审批或采取回用措施不外排。2.规范设置监测采样口、标识牌。 | 武陵区人民政府 | 市生态环境局 | 2024-12-01
2 | 常德市 | 常德市武陵区陈家昏泵站其他排污口 | FF4307020054QT00 | 20.其他情况（溯源来水超标排放问题）。 | 对污水处理设施进行检查维修，加强运营管理，确保废水达标排放。 | 武陵区人民政府 | 市水利局 | 2024-12-01
3 | 常德市 | 常德市鼎城区许家桥回族维吾尔族乡八叶桥村四组小溪口其他排口 | FF4307030108QT00 | 11.排污口超标超总量排放（部分农村生活污水、含磷农田灌溉退水、养鸭等畜禽废水汇入，排口水质总磷超Ⅴ类标准） | 1.加强八叶桥村农户厕所改造。2.加强农田施肥、施药宣传教育，避免过度施肥和施药。3.加强规模以下畜禽养殖管理和环保宣传。 | 鼎城区人民政府 | 市农业农村局 | 2024-12-01
4 | 常德市 | 常德市鼎城区十美堂镇同乐村东南侧200米其他排污口 | FF4307030149QT00 | 11.排污口超标超总量排放（上游来水通道堵塞、部分生活污水汇入和水产养殖废水排放等造成排口水质总磷超Ⅴ类标准） | 1.疏通沟渠，加强西侧300m水渠（来水通道）水资源补给。2.农业部门加强对养殖户水产养殖培训，合理控制养殖密度，避免过度投饲料、投药。加强区域鱼塘排水管理，避免短期集中排水。 | 鼎城区人民政府 | 市农业农村局 | 2024-12-01
5 | 常德市 | 常德市鼎城区十美堂镇同乐村易志强水产养殖排污口 | FF4307030153QT00 | 11.排污口超标超总量排放（因养殖户对鱼塘管理不善，COD超《水产养殖尾水污染物排放标准》排放） | 加强对水产养殖户养殖培训和监管，合理控制养殖密度，避免过度投饲料、投药，督促养殖户加强鱼塘水质管理。 | 鼎城区人民政府 | 市农业农村局 | 2024-12-01
6 | 常德市 | 常德市鼎城区牛鼻滩镇污水处理厂排污口 | FF4307030086SH00 | 11.排污口超标超总量排放（因运维单位对污水处理厂管理不善，总磷超《城镇污水处理厂污染物排放标准》一级 A 排放标准）17.需树立标识牌 （排口未树立标识牌）19.需审批登记 | 1.加强污水处理厂运维监管，确保设备正常运行，尾水稳定达标排放。2.规范设置排污口标识牌。3.完成排污口设置审批。 | 鼎城区人民政府 | 市住建局 | 2024-12-01
7 | 常德市 | 常德市鼎城区十美堂镇污水处理厂排污口 | FF4307030081SH00 | 11.排污口超标超总量排放（因运营单位对污水处理厂管理不善，总磷超《城镇污水处理厂污染物排放标准》一级 A 排放标准）17.需树立标识牌 （排口未树立标识牌）19.需审批登记 | 1.加强污水处理厂运维监管，确保设备正常运行，及时投加除磷剂，尾水长期稳定达标排放。2.规范设置排污口标识牌。3.完成排污口设置审批。 | 鼎城区人民政府 | 市住建局 | 2024-12-01
8 | 常德市 | 常德市鼎城区耀航水上运输有限公司牛鼻滩镇趸船码头排口 | FF4307030170QT00 | 13.水污染物未经处理排放（冲厕废水直排、厨房废水直排，无污水收集措施） | 趸船增加污水收集设施，污水集中收集后依法转移上岸，或者盲断厕所。 | 鼎城区人民政府 | 市交通运输局 | 2024-12-01
9 | 常德市 | 常德市鼎城区牛鼻滩镇中国渔政码头排污口 | FF4307030171QT00 | 13.水污染物未经处理排放（冲厕废水直排、厨房废水直排，无污水收集措施） | 趸船增加污水收集设施，污水依法转移上岸。 | 鼎城区人民政府 | 市农业农村局 | 2024-12-01
10 | 常德市 | 常德市汉寿县沧港镇小南湖东北角其他排污口 | FF4307220032QT00 | 13.水污染物未经处理排放（上游规模以下水产养殖尾水未经处理直接排入受纳沟渠）14.存在违规搭建、跑冒滴漏、渗流、垃圾淤积等问题（排口上游1.165km居民区汇水沟渠及过路涵管淤积严重，上游居民区至排口段沟渠内水生植物过度繁殖，堵塞渠道）20.其他问题：D.排污口设置影响水生态环境质量（上游居民区存在生活污水散排） | 1.加强上游规模以下水产养殖尾水排放管理，当地政府结合受纳水体水量水质指定排放时间、排放量等，减少对下游受纳水体的冲击负荷。2.对排口上游1.165km居民区沟渠及过路涵管进行清淤，对排口至上游居民区段沟渠水生植物进行清理，确保排水通畅。3.对排口上游来水渠道两侧居民生活污水散排水进行截污及收集处理。 | 汉寿县人民政府 | 市农业农村局 | 2024-12-01
11 | 常德市 | 常德市汉寿县湘莲湖渔场规模以下水产养殖排污口 | FF4307220013QT00 | 14.存在违规搭建、跑冒滴漏、渗流、垃圾淤积等问题（排口位置底部及排口两侧范围存在塑料垃圾、淤泥等）20.其他问题：D.排污口设置影响水生态环境质量（排口上游水产养殖尾水生态塘存在大量，水生态植物收割不及时等，运维管理需加强） | 1.对排口位置底部及两侧范围的垃圾进行清理，对排口底部淤泥等进行清掏，确保排水通畅。2.加强排口上游水生态塘运维管理（清理杂草、水生态植物及时收割等）。 | 汉寿县人民政府 | 市农业农村局 | 2024-12-01
12 | 常德市 | 常德市汉寿县蔬菜基地其他排污口 | FF4307220016QT00 | 14.存在违规搭建、跑冒滴漏、渗流、垃圾淤积等问题（排口存在泥土、淤泥堵塞情况）20.其他问题（排口旁与排口所在水渠连通的蔬菜产业灌溉集水池淤积严重、水质发臭） | 1.对排口泥土、淤泥进行清理，确保排水通畅。2.对排口旁与排口所在水渠连通的蔬菜产业灌溉集水池进行清淤，改善集水池水质。 | 汉寿县人民政府 | 市农业农村局 | 2024-12-01
13 | 常德市 | 常德市汉寿县畅意佳蓝莓基地南70米规模以下水产养殖排污口 | FF4307220006QT00 | 11.排污口超标超总量排放（三级排查快检总磷超过《水产养殖尾水污染物排放标准》〈DB43/1752-2020〉表1中一级标准） 13.水污染物未经处理排放（养殖塘尾水未经处理直接排入受纳沟渠） | 加强尾水排放管理，当地政府结合受纳沟渠水量水质指定排放时间、排放量，减少对下游受纳水体的冲击负荷。 | 汉寿县人民政府 | 市农业农村局 | 2024-12-01
14 | 常德市 | 常德市汉寿县岩汪湖镇城镇污水处理厂排污口 | FF4307220109SH00 | 11.排污口超标超总量排放（粪大肠菌群检测值超过《城镇污水处理厂污染物排放标准》〈GB18918-2002〉一级A标准）14.存在违规搭建、跑冒滴漏、渗流、垃圾淤积等问题（排口处有大量杂草）17.需树立标识牌 （排口未树立标识牌）20.其他问题（下游目平湖断面水质超过Ⅲ类标准） | 1.对污水处理厂消毒系统进行检修维护，提升消毒效率，确保达标排放。2.对排口位置杂草进行清理，确保排水通畅。3.规范设置排污口标识牌。4、对污水处理厂加强管理，确保污水处理厂达标排放。 | 汉寿县人民政府 | 市住建局 | 2024-12-01
15 | 常德市 | 常德市汉寿县龙口村规模以下水产养殖排污口1号 | FF4307220045QT00 | 11.排污口超标超总量排放（总氮检测值超过《水产养殖尾水污染物排放标准》〈DB43/1752-2020〉表1中一级标准）13.水污染物未经处理排放（养殖塘尾水未经处理直接排入受纳沟渠） | 加强尾水排放管理（错峰排水），当地政府结合受纳沟渠水量水质指定排放时间、排放量，减少对下游受纳水体的冲击负荷。 | 汉寿县人民政府 | 市农业农村局 | 2024-12-01
16 | 常德市 | 常德市汉寿县岩汪湖吊脚酒楼洞庭舫城镇生活污水散排口 | FF4307220110QT00 | 13.水污染物未经处理排放（卫生间废水直接排入河道）20.其他问题（下游目平湖断面水质超过Ⅲ类标准） | 对吊脚酒楼洞庭舫生活废水进行收集处理，杜绝废水直排河道。 | 汉寿县人民政府 | 市生态环境局 | 2024-12-01
17 | 常德市 | 常德市汉寿县龙口村规模以下水产养殖排污口3号 | FF4307220050QT00 | 11.排污口超标超总量排放（总氮、总磷检测值超过《水产养殖尾水污染物排放标准》〈DB43/1752-2020〉表1中一级标准）13.水污染物未经处理排放（养殖塘尾水未经处理直接排入受纳沟渠） | 加强尾水排放管理，当地政府结合受纳沟渠水量水质指定排放时间、排放量，减少对下游受纳水体的冲击负荷。 | 汉寿县人民政府 | 市农业农村局 | 2024-12-01
18 | 常德市 | 常德市汉寿县龙口村规模以下水产养殖排污口2号 | FF4307220053QT00 | 11.排污口超标超总量排放（总氮检测值超过《水产养殖尾水污染物排放标准》〈DB43/1752-2020〉表1中一级标准）13.水污染物未经处理排放（养殖塘尾水未经处理直接排入受纳沟渠） | 加强尾水排放管理，当地政府结合受纳沟渠水量水质指定排放时间、排放量，减少对下游受纳水体的冲击负荷。 | 汉寿县人民政府 | 市农业农村局 | 2024-12-01
19 | 常德市 | 常德市汉寿县小龙湖村规模以下水产养殖排污口 | FF4307220054QT00 | 11.排污口超标超总量排放（总氮检测值超过《水产养殖尾水污染物排放标准》（DB43/1752-2020）表1中一级标准）13.水污染物未经处理排放（养殖塘尾水未经处理直接排入受纳沟渠）14.存在违规搭建、跑冒滴漏、渗流、垃圾淤积等问题（排口附近存在废塑料瓶、塑料袋、粪便等垃圾） | 1.加强尾水排放管理，当地政府结合受纳沟渠水量水质指定排放时间、排放量，减少对下游受纳水体的冲击负荷。2.对排口附近存在的废塑料瓶、塑料袋、粪便等垃圾进行清理。 | 汉寿县人民政府 | 市农业农村局 | 2024-12-01
20 | 常德市 | 常德市汉寿县张家坝涵闸其他排污口 | FF4307220023QT00 | 11.排污口超标超总量排放（三级排查快检COD超标）14.存在违规搭建、跑冒滴漏、渗流、垃圾淤积等问题（排口有少量垃圾、杂草） | 1.对排口上游水库周边进行筛查，对水库沿岸居民生活污水散排水进行截污及收集处理。2.对排口处垃圾、杂草进行清理，确保排水通畅。 | 汉寿县人民政府 | 市农业农村局 | 2024-12-01
21 | 常德市 | 常德市汉寿县坡头新旨村规模以下水产养殖排污口 | FF4307220095QT00 | 13.水污染物未经处理排放（养殖塘尾水未经处理直接排入受纳沟渠）14.存在违规搭建、跑冒滴漏、渗流、垃圾淤积等问题（排口入低水内江位置存在浮渣、垃圾等漂浮物） | 1.加强尾水排放管理，当地政府结合受纳沟渠水量水质指定排放时间、排放量，减少对下游受纳水体的冲击负荷。2.对排口入低水内江位置浮渣、垃圾等漂浮物进行清理。 | 汉寿县人民政府 | 市农业农村局 | 2024-12-01
22 | 常德市 | 常德市汉寿县坡头镇明星村规模以下水产养殖排污口 | FF4307220070QT00 | 13.水污染物未经处理排放（养殖塘尾水未经处理直接排入受纳沟渠） | 加强尾水排放管理，当地政府结合受纳沟渠水量水质指定排放时间、排放量，减少对下游受纳水体的冲击负荷。 | 汉寿县人民政府 | 市农业农村局 | 2024-12-01
23 | 常德市 | 常德市汉寿县蒋家嘴镇连塘社区龟形包水库电排其他雨洪排口 | FF4307220121QT00 | 14.存在违规搭建，跑冒滴漏、渗流、垃圾淤泥等问题（库内水葫芦等水草繁殖、腐烂，水质发臭） | 对库内水葫芦等水生植物进行清理。 | 汉寿县人民政府 | 市农业农村局 | 2024-12-01
24 | 常德市 | 常德市汉寿县岩汪湖社区小电排其他排污口 | FF4307220115QT00 | 14.存在违规搭建，跑冒滴漏、渗流、垃圾淤泥等问题（排口上游沟渠水葫芦等水生植物大量繁殖，排水不通畅）20.其他问题（下游目平湖断面水质超过Ⅲ类类标准）平湖按照湖库考核，入水按河流考核） | 1.对排口上游来水沟渠内水葫芦等水生杂草进行清理，确保排水通畅。2.加强上游规模以下水产养殖尾水排放管理，当地政府结合受纳水体水量水质指定排放时间、排放量等，减少对下受纳水体的冲击负荷。 | 汉寿县人民政府 | 市农业农村局 | 2024-12-01
25 | 常德市 | 常德市汉寿县蒋家嘴镇北区社区砂石堆其他排污口 | FF4307220135QT00 | 20.其他问题（砂石堆场未建设砂石堆棚，砂石堆体无覆盖、围挡设施等水土保持措施） | 完成砂石临时堆场四周围挡、表面覆盖设施，四周配套建设雨水收集沟及沉砂池。 | 汉寿县人民政府 | 市水利局 | 2024-12-01
26 | 常德市 | 常德市汉寿县岩汪湖社区小电排渠其他排污口 | FF4307220116QT00 | 14.存在违规搭建，跑冒滴漏、渗流、垃圾淤泥等问题（排口上游沟渠水葫芦等水生植物大量繁殖，沟渠阻塞，排水不通畅）20.其他问题（下游目平湖断面水质超过Ⅲ类类标准） | 1.对排口上游来水沟渠内水葫芦等水生植物进行清理，确保排水通畅。2.加强上游规模以下水产养殖尾水排放管理，当地政府结合受纳水体水量水质指定排放时间、排放量等，减少对下受纳水体的冲击负荷。 | 汉寿县人民政府 | 市农业农村局 | 2024-12-01
27 | 常德市 | 常德市桃源县浔阳街道福庆山村其他排口 | FF4307250042QT00 | 11.排污口超标超总量排放（排口西南侧的福庆山村约300户居民的生活污水汇流，导致排口水质中总磷超Ⅴ类标准） | 1.对排污口西南侧的福庆山村约300户居民的生活污水实施四格池收集处理。 2.排污口前建设格栅、生态沟渠、人工湿地。 | 桃源县人民政府 | 市农业农村局 | 2024-12-01
28 | 常德市 | 常德市桃源县陬市镇高湾村其他排口 | FF4307250087QT00 | 11排污口超标超总量排放（排口上游高湾村4组居民生活污水汇流导致监测水质中总磷超Ⅴ类标准） | 对高湾村4组居民生活污水实施四格池收集处理。 | 桃源县人民政府 | 市农业农村局 | 2024-12-01
29 | 常德市 | 常德市桃源县陬市镇东风电排站其他排口 | FF4307250089QT00 | 11.排污口超标超总量排放（溯源监测水质中氨氮、总磷，排口监测水质中总磷超Ⅴ类标准）14.存在垃圾淤泥等问题（来水通道淤泥沉积） | 1.陬市镇观音桥村部分区域实施雨污分流工程和截污工程。2.对排污口通道进行清掏，完成排口及排口上游1km沟渠的清淤。3.对来水通道沿岸进行生态护岸，巩固治理成效。 | 桃源县人民政府 | 市住建局 | 2024-12-01
30 | 常德市 | 常德市桃源县漳江街道海螺社区其他排口 | FF4307250160QT00 | 11.排污口超标超总量排放（排口监测水质中氨氮、总磷超Ⅴ类标准） | 对海螺社区部分的居民生活污水进行收集处理。 | 桃源县人民政府 | 市住建局 | 2024-12-01
31 | 常德市 | 常德市临澧县合口镇向阳闸西边其他排口 | FF4307240010QT00 | 11.排污口超标超总量排放（排口监测水质中总磷超标，其原因是有生活污水、农田退水混入） | 1.加强农田施肥、施药培训，避免过度施肥和施药。2.完成农村改厕，对沿线居民（群丰社区、大兴街社区）生活污水进行收集处理。 | 临澧县人民政府 | 市农业农村局 | 2024-12-01
32 | 常德市 | 常德市临澧县合口镇大码头其他排口 | FF4307240044QT00 | 11.排污口超标超总量排放（排口监测水质中氨氮、总磷超标，其原因是有生活污水混入）14.存在违规搭建，跑冒滴漏、渗流、垃圾淤泥等问题（排口附近有垃圾，部分餐饮油污直接倾倒） | 1.采取源头控制，开展管网调查（管渡社区、大兴街社区、中横街社区），整治混接错接管网，禁止向雨水管网倾倒、排放污染物的行为。2.对排污口通道进行清掏，完成排口及排口上游沟渠清淤及水生植物清理。3.对餐饮油污、垃圾等进行清运处置，禁止餐饮油污直接排放。 | 临澧县人民政府 | 市住建局 | 2024-12-01
33 | 常德市 | 常德市临澧县合口镇芭茅社区2组加一排渠其他排口 | FF4307240033QT00 | 11.排污口超标超总量排放（排口监测水质中总磷超标，其原因是有生活散排水及农田退水混入） | 1.完成农村改厕，对沿线居民（澧阳社区、芭茅社区）生活污水进行收集处理。2.加强农田施肥、施药培训，避免过度施肥和施药。 | 临澧县人民政府 | 市农业农村局 | 2024-12-01
34 | 常德市 | 常德市临澧县新安镇天帝宫其他排口 | FF4307240043QT00 | 11.排污口超标超总量排放（排口监测水质中COD、总磷、氨氮超标，其原因是有生活污水混入） | 在泵房新装电路加装自动抽水装置，连接液位控制器。 | 临澧县人民政府 | 市住建局 | 2024-12-01
35 | 常德市 | 常德市临澧县合口镇黄陵桥社区2组龙澹排渠其他排污口 | FF4307240036QT00 | 15.存在设施老化破损、排水不畅等口门建设不规范问题（现有排污泵站老旧，需进行升级改造） | 建设排涝泵站一座，对排污口进行升级改造。 | 临澧县人民政府 | 市水利局 | 2024-12-01
36 | 常德市 | 常德市临澧县合口镇群丰社区6组其他排口 | FF4307240051QT00 | 11.排污口超标超总量排放（排口实验室监测水质中COD超标，其原因是有生活散排水及农田退水混入） | 1.加强农田施肥、施药培训，避免过度施肥和施药。2.完成农村改厕，对沿线居民（澧阳社区、群丰社区）生活污水进行收集处理。 | 临澧县人民政府 | 市农业农村局 | 2024-12-01
37 | 常德市 | 常德市临澧县停弦渡镇古渡社区13组其他排口 | FF4307240055QT00 | 14.存在违规搭建，跑冒滴漏、渗流、垃圾淤泥等问题（排口附近有杂草、淤泥和垃圾） | 对排污口及上游通道进行清掏，消除堵点，确保排水畅通。 | 临澧县人民政府 | 市农业农村局 | 2024-12-01
38 | 常德市 | 常德市临澧县新安镇南闸社区其他排口1号 | FF4307240059QT00 | 14.存在违规搭建，跑冒滴漏、渗流、垃圾淤泥等问题（排口附近有杂草、淤泥和垃圾） | 对排污口及上游通道进行清掏，消除堵点，确保排水畅通。 | 临澧县人民政府 | 市农业农村局 | 2024-12-01
39 | 常德市 | 常德市临澧县停弦渡镇城镇污水处理厂排污口 | FF4307240017SH00 | 19.需审批登记 | 完成排污口设置审批。 | 临澧县人民政府 | 市住建局 | 2024-12-01
40 | 常德市 | 常德市临澧县新安镇文昌社区其他排口 | FF4307240031QT00 | 19.需审批登记 | 完成排污口设置审批。 | 临澧县人民政府 | 市住建局 | 2024-12-01
41 | 常德市 | 常德市石门县楚江街道二完小其他排污口 | FF4307260012QT00 | 2.处于重要渔业水体保护区范围内设置的（属于《关于规范入河排污口设置审批工作的函》〈湘环函〔2021〕71号〉文件第一条第〈一〉种情形，在保护区划定前建成的入河排污口）12.未实现雨污分流（排污口对应的排污通道不规范，此排口为城镇雨洪排口，收纳管网中混入城镇生活污水） | 对排污口通道开展管网调查，整治混接错接渗漏管网，范围为澧水以北，张弯路以东，白云路以西。 | 石门县人民政府 | 市住建局 | 2024-12-01
42 | 常德市 | 常德市石门县永兴街道石门县金诚达建材有限公司工业排污口 | FF4307260035GY00 | 7.已废弃但未处理处置，存在借道排污等风险隐患 | 口门封堵工程因地制宜选取适宜的水泥、砂石等材料实施，确保口门不再具备出流条件。 | 石门县人民政府 | 市生态环境局 | 2024-12-01
43 | 常德市 | 常德市石门县楚江街道东方桥其他排污口 | FF4307260015QT00 | 12.未实现雨污分流（排污口对应的排污通道不规范，此排口为城镇雨洪排口，收纳管网中混入城镇生活污水） | 对排污口通道开展管网调查，整治混接错接渗漏管网，范围为澧水以北，张弯路以东，白云路以西。 | 石门县人民政府 | 市住建局 | 2024-12-01
44 | 常德市 | 常德市石门县宝峰街道周家河其他排污口 | FF4307260018QT00 | 12.未实现雨污分流（排污口对应的排污通道不规范，此排口为城镇雨洪排口，收纳管网中混入城镇生活污水） | 对排污口通道开展管网调查，整治混接错接渗漏管网，范围为澧水以南，夹山路以北，澧水以西，宝峰路以东。 | 石门县人民政府 | 市住建局 | 2024-12-01
45 | 常德市 | 常德市石门县永兴街道新一中其他排污口 | FF4307260026QT00 | 12.未实现雨污分流（排污口对应的排污通道不规范，此排口为城镇雨洪排口，收纳管网中混入城镇生活污水） | 对排污口通道开展管网调查，整治混接错接渗漏管网，范围为澧水以北，永兴大道以南，明阳路以西。 | 石门县人民政府 | 市住建局 | 2024-12-01
46 | 常德市 | 常德市石门县易家渡镇集镇人渡码头排污口 | FF4307260042QT00 | 11.排污口超标超总量排放（人工湿地内淤泥堆积，导致处理能力下降） | 对人工湿地厌氧池、格栅池进行及时清理淤泥，确保处理能力稳定，出水水质达标排放。 | 石门县人民政府 | 市生态环境局 | 2024-12-01
47 | 常德市 | 常德市石门县易家渡镇叶家坪村其他排污口 | FF4307260060QT00 | 12.未实现雨污分流（排污口对应的排污通道不规范，此排口为雨洪排口，混入生产废水） | 加工作坊对生产废水进行收集，并将收集后的生产废水运送到工业污水处理厂进行处理或对生产废水进行收集处理确保达标后排放。 | 石门县人民政府 | 市生态环境局 | 2024-12-01
48 | 常德市 | 常德市石门县宝峰街道邢家老桥二号其他排污口 | FF4307260079QT00 | 11.排污口超标超总量排放（上游养殖场直排） | 完善养殖场污水处理设施，确保养殖废水达标排放，或不外排资源化利用，或依法取缔。 | 石门县人民政府 | 市农业农村局 | 2024-12-01
49 | 常德市 | 常德市澧县澧澹街道东洲社区东部新区污水处理厂排污口 | FF4307230015SH00 | 11.排污口超标超总量排放（排口监测水质中粪大肠菌群超标）17.需树立标识牌 （排口未树立标识牌）19.需审批登记（排污口未进行审批登记） | 1.对污水处理厂进行处理工艺改造，确保达标排放。2.规范设置排污口标识牌。3.完成排污口设置审批。 | 澧县人民政府 | 市住建局 | 2024-12-01
50 | 常德市 | 常德市澧县小渡口镇江湾搅拌站排污口 | FF4307230050GY00 | A.其他违反法律、行政法规规定设置的 | 依法取缔，关停该砂石搅拌站。 | 澧县人民政府 | 市生态环境局 | 2024-12-01
51 | 常德市 | 常德市安乡县陈家嘴镇芦林铺社区大力剅闸其他排污口 | FF4307210060QT00 | 14.存在违规搭建，跑冒滴漏、渗流、垃圾淤泥等问题（排污通道不规范：附近淤泥、垃圾、杂草堆积） | 对排污口前端沟渠内淤泥进行清理，排污口附近杂草、垃圾清理，消除堵点，确保排水畅通。 | 安乡县人民政府 | 市生态环境局 | 2024-12-01
52 | 常德市 | 常德市安乡县大鲸港镇货船修理厂雨洪排口 | FF4307210004GY00 | 13.水污染物未经处理排放（污染源：初期雨水未经处理排放）17.需树立标识牌 （排口未树立标识牌） | 1.对货船修理厂指定维修区，对其进行硬化、设置收集池，防止油污进入自然水体；加强环境管理，对修理过程中产生的废渣、废油（桶）收集处理。2.规范设置排污口标识牌。 | 安乡县人民政府 | 市生态环境局 | 2024-12-01
53 | 常德市 | 常德市安乡县三岔河镇南提拐村1号其他排污口 | FF4307210157QT00 | 11.排污口超标超总量排放（污染源：区域散户居民生活污水排入） | 采取源头控制，对散户居民的化粪池清掏，对排污口前端沟渠进行淤泥清理；加强对周边居民环保宣传培训，保护环境。 | 安乡县人民政府 | 市生态环境局 | 2024-12-01
54 | 常德市 | 常德市安乡县三岔河镇八百弓村无名沟渠5号其他排污口 | FF4307210121QT00 | 14.存在违规搭建，跑冒滴漏、渗流、垃圾淤泥等问题（排污通道不规范：附近淤泥、垃圾堆积） | 对排污口前端沟渠内淤泥进行清理，排污口附近杂草、垃圾清理，消除堵点，确保排水畅通。 | 安乡县人民政府 | 市生态环境局 | 2024-12-01
55 | 常德市 | 常德市安乡县西河泵站入河其他排污口 | FF4307210020QT00 | 11.排污口超标超总量排放（污染源：区域散户居民生活污水排入） | 采取源头控制，对散户居民的化粪池清掏，对排污口前端沟渠进行淤泥清理；加强对周边居民环保宣传培训，保护环境。 | 安乡县人民政府 | 市生态环境局 | 2024-12-01
56 | 常德市 | 常德市安乡县三岔河镇南堤拐村一组1号入河其他排污口 | FF4307210156QT00 | 11.排污口超标超总量排放（污染源：区域散户居民生活污水排入） | 采取源头控制，对散户居民的化粪池清掏，对排污口前端沟渠进行淤泥清理；加强对周边居民环保宣传培训，保护环境。 | 安乡县人民政府 | 市生态环境局 | 2024-12-01
57 | 常德市 | 常德市安乡县毛耳渡泵站西面600米水渠南侧入渠口其他排污口 | FF4307210073QT00 | 11.排污口超标超总量排放（污染源：区域散户居民生活污水排入） | 采取源头控制，对散户居民的化粪池清掏；加强对周边居民环保宣传培训，保护环境。 | 安乡县人民政府 | 市生态环境局 | 2024-12-01
58 | 常德市 | 常德市安乡县七家社区长岭大桥北面250米沟渠其他排污口 | FF4307210003QT00 | 11.排污口超标超总量排放（污染源：区域散户居民生活污水排入） | 采取源头控制，对散户居民的化粪池清掏；加强对周边居民环保宣传培训，保护环境。 | 安乡县人民政府 | 市生态环境局 | 2024-12-01
59 | 常德市 | 常德市安乡县白家岗泵站其他排污口 | FF4307210145QT00 | 11.排污口超标超总量排放（污染源：区域散户居民生活污水排入）20.其他情况：排污口设置影响水生态环境质量（污染源：纳污范围内存在规模以下水产养殖废水排入） | 1.采取源头控制，对散户居民的化粪池清掏，对排污口前端沟渠进行淤泥清理；加强对周边居民环保宣传培训，保护环境。2.加强对养殖户水产养殖培训和监管，确保合理控制养殖密度，避免过度投饲料、投药。3.加强区域鱼塘排水管理，进行分时段分区域排放，避免集中排放。 | 安乡县人民政府 | 市农业农村局 | 2024-12-01
60 | 常德市 | 常德市安乡县三岔河同春村无名沟渠1号其他排污口 | FF4307210082QT00 | 14.存在违规搭建，跑冒滴漏、渗流、垃圾淤泥等问题（排污通道不规范：排口附近杂草、垃圾堆积） | 对排污口附近杂草、垃圾清理，消除堵点，确保排水畅通。 | 安乡县人民政府 | 市生态环境局 | 2024-12-01
61 | 常德市 | 常德市安乡县官垱镇腰港村排水入梅官渠其他排口 | FF4307210131QT00 | 12.未实现雨污分流（污染源：区域散户居民生活污水与雨水未分流）20.其他情况，排污口设置影响水生态环境质量（污染源：纳污范围内存在规模以下水产养殖废水排入） | 1.采取源头控制，对散户居民的化粪池清掏，对排污口前端沟渠进行淤泥清理；加强对周边居民环保宣传培训，保护环境。2.加强对养殖户水产养殖培训和监管，确保合理控制养殖密度，避免过度投饲料、投药。3.加强区域鱼塘排水管理，进行分时段分区域排放，避免集中排放。 | 安乡县人民政府 | 市农业农村局 | 2024-12-01
62 | 常德市 | 常德市安乡县黄市咀小学东南面200米入河其他排污口 | FF4307210153QT00 | 14.存在违规搭建，跑冒滴漏、渗流、垃圾淤泥等问题（排污通道不规范：附近杂草、垃圾堆积）20.其他情况，排污口设置影响水生态环境质量（污染源：纳污范围内存在规模以下水产养殖废水排入） | 1.对排污口附近杂草、垃圾清理，消除堵点，确保排水畅通。2.加强对养殖户水产养殖培训和监管，确保合理控制养殖密度，避免过度投饲料、投药。3.加强区域鱼塘排水管理，进行分时段分区域排放，避免集中排放。 | 安乡县人民政府 | 市农业农村局 | 2024-12-01
63 | 常德市 | 常德市安乡县三岔河镇八百弓村3号其他排污口 | FF4307210120QT00 | 14.存在违规搭建，跑冒滴漏、渗流、垃圾淤泥等问题（排污通道不规范：附近淤泥、垃圾堆积） | 对排污口前端沟渠内淤泥进行清理，排污口附近杂草、垃圾清理，消除堵点，确保排水畅通。 | 安乡县人民政府 | 市生态环境局 | 2024-12-01
64 | 常德市 | 常德市安乡县三岔河镇唐家铺社区2号其他排污口 | FF4307210174QT00 | 14.存在违规搭建，跑冒滴漏、渗流、垃圾淤泥等问题（排污通道不规范：附近杂草、垃圾堆积） | 对排污口附近杂草、垃圾清理，消除堵点，确保排水畅通。 | 安乡县人民政府 | 市生态环境局 | 2024-12-01
65 | 常德市 | 常德市安乡县官垱镇官垱村官垱电闸其他排污口 | FF4307210172QT00 | 11.排污口超标超总量排放（氨氮、总磷超标，（污染源：区域散户居民生活污水入））14.存在违规搭建，跑冒滴漏、渗流、垃圾淤泥等问题（排污通道不规范：附近淤泥、垃圾堆积） | 1.采取源头控制，对散户居民的化粪池清掏，对排污口前端沟渠进行淤泥清理；加强对周边居民环保宣传培训，保护环境。2.对排污口前端沟渠内淤泥进行清理，排污口附近杂草、垃圾清理，消除堵点，确保排水畅通。 | 安乡县人民政府 | 市生态环境局 | 2024-12-01
66 | 常德市 | 常德市安乡县陈家嘴镇芦林铺其他排污口 | FF4307210166QT00 | 14.存在违规搭建，跑冒滴漏、渗流、垃圾淤泥等问题（排污通道不规范：排口附近淤泥、垃圾堆积） | 对排污口前端沟渠内淤泥进行清理，排污口附近杂草、垃圾清理，消除堵点，确保排水畅通。 | 安乡县人民政府 | 市生态环境局 | 2024-12-01
67 | 常德市 | 常德市安乡县大鲸港镇中国石化加油站（安乡县大鲸港站）其他排污口 | FF4307210162QT00 | 12.未实现雨污水分流（污染源：企业生活污水与雨水未分流）14.存在违规搭建，跑冒滴漏、渗流、垃圾淤泥等问题（排污通道不规范：附近淤泥、垃圾堆积） | 1.设置规范化水污染物收集、处理设施，达到管控要求。2.排污口前端沟渠内淤泥进行清理，消除堵点，确保排水畅通。 | 安乡县人民政府 | 市生态环境局 | 2024-12-01
68 | 常德市 | 常德市安乡县深柳镇杨林巴垸其他入河排污口 | FF4307210165QT00 | 14.存在违规搭建，跑冒滴漏、渗流、垃圾淤泥等问题（排污通道不规范：附近淤泥、垃圾堆积） | 对排污口前端沟渠内淤泥进行清理，排污口附近杂草、垃圾清理，消除堵点，确保排水畅通。 | 安乡县人民政府 | 市生态环境局 | 2024-12-01
69 | 常德市 | 常德市安乡县深柳镇长岭洲7组其他排污口 | FF4307210164QT00 | 14.存在违规搭建，跑冒滴漏、渗流、垃圾淤泥等问题（排污通道不规范：附近淤泥、垃圾堆积） | 对排污口前端沟渠内淤泥进行清理，排污口附近杂草、垃圾清理，消除堵点，确保排水畅通。 | 安乡县人民政府 | 市生态环境局 | 2024-12-01
70 | 常德市 | 常德市安乡县黄山头镇界沟村其他排污口 | FF4307210177QT00 | 13.水污染物未经处理排放（（污染源：区域散户居民生活污水排入）14.存在违规搭建，跑冒滴漏、渗流、垃圾淤泥等问题（排污通道不规范：附近淤泥堆积） | 1.采取源头控制，对散户居民的化粪池清掏，对排污口前端沟渠进行淤泥清理；加强对周边居民环保宣传培训，保护环境。2.对排污口前端沟渠内淤泥进行清理，消除堵点，确保排水畅通。 | 安乡县人民政府 | 市生态环境局 | 2024-12-01
71 | 常德市 | 常德市安乡县官垱镇污水处理厂 | FF4307210171SH00 | 19.需审批登记。 | 完成排污口设置审批。 | 安乡县人民政府 | 市住建局 | 2024-12-01
72 | 常德市 | 常德市安乡县黄山头镇污水处理厂 | FF4307210170SH00 | 19.需审批登记。 | 完成排污口设置审批。 | 安乡县人民政府 | 市住建局 | 2024-12-01
73 | 常德市 | 常德市津市市襄阳街街道卫星闸其他排口 | FF4307810005QT00 | 11.排污口超标超总量排放（排污口氨氮、总磷排放浓度超Ⅴ类标准，主要原因为1.辖区内农业面源污染；2.部分居民生活废水渗漏进入沟渠） | 1.对襄阳路周边进行雨污分流管网改造。2.对区域内部分沟渠清淤改造。 3.在卫星闸建设人工湿地。 | 津市市人民政府 | 市生态环境局（市住建局） | 2024-12-01
74 | 常德市 | 常德市津市市金鱼岭街道窑坡电排其他排口 | FF4307810006QT00 | 12.未实现雨污分流（排污口对应的排污通道不规范，此排口为城镇雨洪排口，收纳管网中混入城镇生活污水） | 排污口通道需开展管网调查，整治混接错接渗漏管网，清理违规接入排污通道的支管、支线。 | 津市市人民政府 | 市住建局（市水利局） | 2024-12-01
75 | 常德市 | 常德市津市市汪家桥街道护市电排闸其他排口 | FF4307810001QT00 | 14.存在违规搭建，跑冒滴漏、渗流、垃圾淤泥等问题（部分溯源点快检超Ⅴ类标准，主要原因为上游沟渠底泥淤积） | 对上游沟渠进行清淤疏通维护。 | 津市市人民政府 | 市水利局 | 2024-12-01
76 | 常德市 | 常德市津市市汪家桥街道护市直排闸其他排口 | FF4307810002QT00 | 14.存在违规搭建，跑冒滴漏、渗流、垃圾淤泥等问题（部分溯源节点快检超Ⅴ类标准，主要原因为上游沟渠底泥淤积，与护市电排闸FF4307810001QT00同源） | 对上游沟渠进行清淤疏通维护。 | 津市市人民政府 | 市水利局（市住建局） | 2024-12-01
77 | 常德市 | 常德市津市市毛里湖镇李家铺乡中心完小农村污水处理设施排污口 | FF4307810023QT00 | 1.处于饮用水水源保护区内（排污口位于津市毛里湖饮用水源保护区二级陆域保护区内） | 建设污水收集池，对处理后生活污水进行资源化利用。 | 津市市人民政府 | 市住建局（市教育局） | 2024-12-01
78 | 常德市 | 常德市津市市湘澧盐矿排口旁居民农村生活污水散排口 | FF4307810017QT00 | 9.城镇污水收集管网覆盖范围内的生活污水散排口（位于盐矿社区，周边居民均已纳管收集污水进入生活污水处理厂，有5户居民生活污水未经处理排入此排口） | 对5户居民进行改厕，禁止居民生活污水直排入河。 | 津市市人民政府 | 市住建局 | 2024-12-01
79 | 常德市 | 常德市津市市新洲镇入胥家湖津市高新技术开发区工业园雨洪排口 | FF4307810035GY00 | 7.已废弃但未处理处置，存在借道排污等风险隐患（排污口存在一直排水情况） | 根据园区规划，2024年12月31日前拆除封闭。 | 津市市人民政府 | 市生态环境局 | 2024-12-01
80 | 常德市 | 常德市津市市黄家碈联合泵站蔡家河站其他排口 | FF4307810051QT00 | 14.存在违规搭建，跑冒滴漏、渗流、垃圾淤泥等问题（漂浮物、淤泥堆积） | 对沟渠进行淤泥、漂浮物清理。 | 津市市人民政府 | 市生态环境局 | 2024-12-01
81 | 常德市 | 常德市经济技术开发区石门桥镇范家潭村引水渠其他排口 | FF4307030157QT00 | 11.排污口超标超总量排放（排口监测水质中氨氮超Ⅴ类标准） | 1.对幸福渠排污口上游实施控源截污、生态修复工程。2.对沟渠纳污范围内40户居民加装四池净化系统。3.对沟渠进行清淤和建设生态护岸工程。4.加强沟渠东西两侧与附近水体的连通。 | 常德经开区管委会 | 市生态环境局 | 2024-12-01
82 | 常德市 | 常德市经济技术开发区石门桥镇范家潭村新堤河机埠其他排口 | FF4307030012QT00 | 11.排污口超标超总量排放（排口监测水质中氨氮、COD超标）14.存在违规搭建，跑冒滴漏、渗流、垃圾淤泥等问题（排口附近有垃圾、淤泥） | 1.对幸福渠排污口上游实施控源截污、生态修复工程。2.对沟渠纳污范围内40户居民加装四池净化系统。3.对沟渠进行清淤和建设生态护岸工程，建设生态浮岛。4.加强沟渠南北两侧与附近水体的连通。 | 常德经开区管委会 | 市生态环境局 | 2024-12-01
83 | 常德市 | 常德市桃花源旅游管理区桃花源一中其他排口 | FF4307250006QT06 | 12.未实现雨污分流(桃花源一中校园内雨污混排) | 对桃花源一中校园内实施雨污分流改造。 | 桃花源管委会 | 市住建局 | 2024-12-01
84 | 常德市 | 常德市汉寿县沧港镇盘湖组其他排污口 | FF4307220130QT00 | 13.水污染物未经处理排放（水产养殖塘尾水未经处理直接排入受纳沟渠）14.存在违规搭建、跑冒滴漏、渗流、垃圾淤积等问题（上游沟渠水葫芦大量繁殖，排水不通畅） | 1.对排口上游来水通道水葫芦等水草进行清理，确保排水通畅。2.加强上游规模以下水产养殖尾水排放管理，当地政府结合受纳水体水量水质指定排放时间、排放量等，减少对下受纳水体的冲击负荷。 | 汉寿县人民政府 | 市农业农村局 | 2025年12月（提前至2024年12月）